## 开发流程梳理
| 产品开发步骤 | 具体工作 | 工作难点
选品筛选阶段 | 发现产品、判断毛利、判断市场 | 判断市场销量，市场竞争度，产品变体可延申性，可差异化可能性，初步计算产品毛利（快速预估工具表格） | 排查数据量大：爬热度词（热度值判断、市场竞争，销量、季节趋势）
| 市调数据收集（市调表格） | 市场数据收集、整理市场畅销款式、外观专利检索、产品客诉点收集、需要优化定制要求 | 外观专利检索和客诉点收集分析，得出具体的优化定制方向
庞大调研数据下载和整理，阀值分析判断
供应商接触阶段 | 找供应商 | 判断供应商年限、产品线、定制接受度、亚马逊同款产品报价 | 寻找供应商议价，计算初步毛利 | AI应该无法完成 | 初步供应商资质
| 毛利预估 | 初步确定款式、计算产品毛利 | 进一步议价，产品设计和包装沟通，采购落实
| 现货采样/定制采样 | 筛选供应商、确定产品定制要求、采样（出样前先拍照沟通确认）
| 样品到货 | 等产品到样、检查和测试样品、二次毛利预估
| 确定供应商、确定订单 | 沟通确定产品包装、产品细节、出货期、下订单
采购跟进落实阶段 | 等待到货，跟进出货（15天） | 期间跟进生产进程、产品包装、发货细节
| 到货后跟进 | 通知运营上架、确定包装尺寸重量、产品质检、安排拍照

## 筛选产品阶段
数据指标
判断市场 | 主推价格10-15，价格低于10，有明显价格梯度延伸空间。US top100日均10单以上，UK/DE TOP50日均10单以上，FR/ES TOP15-30日均10单以上，无明显季节变化（卖家精灵数据），目标排名可实现的销售额和毛利额
市场竞争度 | 市场集中度<60-70%，品牌卖家集中度<70%,新卖家进入空间top50>2%-10%,top100>5%-10%,退货率<10%，秒杀活动，价格变动情况
相关产品认证资格 | 排除难度高复杂认证品类
产品变体可延申性 | 变体拓展以尺寸拓展、数量拓展、组合拓展延伸等可有价格明显梯度为主
可差异化可能性 | 需分析市场同类功能产品卖点对比有无迭代方向，竞品客诉痛点需求有优化空间，技术可实现性。
初步计算产品毛利 | 产品初步毛利35%-40%，加入成本后毛利率满足：US 25%,UK 18%-20%,DE 18%-22%,FR 10%-18%, ES 16%-18%）

## 筛选供应商资质
初步供应商资质
对应产品的专业度
同类产品的更新

## 市调数据
市场数据收集 | 数据表整理有模板
整理市场畅销款式 | 款式对比分析
外观专利检索 | 爬数据款式比对，各角度细节相似度
产品客诉点收集 | 爬数据分析，分析竞品差评点
需要优化定制要求 | 分析定制方案，产品设计